## 템플릿 작업일정
메일템플릿 작업현황 | [6 empty] | 디자인 마감일 : 2021-11-26(금)
순서 | 작업파일 | 작업유형 |  | 진행현황 | 전달 | 총 전달 건 | 비고
※ | 전체파일 수정사항 | 2021-11-17 엑셀변환샘플파일 table colspan 추가 2021-11-22 meta태그 추가(width="100") 및 공통 템플릿 푸터 수정 | [5 empty] | 12월13일 진행상황
* | 보안템플릿 | 템 |  | 완 |  | 1
1 | 이케어 - 35 광주은행 이메일시스템재구축 맴핑정보(3p) |  | 첨 | 완 | 2021-09-27 | 4 | 첨부파일이지만 table 형태로 작업 | 전체 완료
2 | 이케어 - 36 광주은행 운용현황보고서 |  | 첨 | 완 | 2021-10-08 |  |  | 완료
3 | 이케어 - 67 신용카드 이용대금 명세서 |  | 첨 | 완 | 2021-10-08 |  |  | 완료
4 | 이케어 - 67_1 광주은행 이체확인증 |  | 첨 | 완 | 2021-10-12 |  |  | 완료
5 | 이케어 - 4 쏠쏠한 ISA 투자일임 요약서 및 보고서 |  | 첨 | 완 | 2021-10-25 | 12 |  | 완료
6 | 이케어 - 5 집합투자증권의 실질 투자 수익률 보고서 |  | 첨 | 완 | 2021-10-25 |  |  | 완료
7 | 이케어 - 6 연금저축펀드(펀드계좌)수익률 보고서 |  | 첨 | 완 | 2021-10-25 |  |  | 완료
8 | 이케어 - 12 신용카드등 사용금액 확인서(제로페이용) |  | 첨 | 완 | 2021-10-25 |  |  | 완료
9 | 이케어 - 13 오픈뱅킹 공동업무 | 템 | 첨 | 완 | 2021-10-25 |  |  | 완료
10 | 이케어 - 15 서류제출서비스 | 템 |  | 완 | 2021-10-25 |  |  | 완료
11 | 이케어 - 18 퇴직연금 원리금보장상품의 만기도래현황 및 재예치 예정 통보 |  | 첨 | 완 | 2021-10-25 |  |  | 완료
12 | 이케어 - 22 퇴직연금 폐업업체 가입고객 안내문 |  | 첨 | 완 | 2021-10-25 |  |  | 완료
13 | 이케어 - 24 연금저축신탁 수익률 보고서(신탁재산 운용보고서) | - | 첨 | 완 | 2021-10-25 |  |  | 완료
14 | 이케어 - 25 퇴직연금 현금성자산 내역 통지 |  | 첨 | 완 | 2021-10-25 |  |  | 완료
15 | 이케어 - 34 금리인하요구권 검토 결과 안내 |  | 첨 | 완 | 2021-10-25 |  |  | 완료
16 | 메일시스템 공통 템플릿 | 템 |  | 완 | 2021-10-29
17 | 이케어 - 26 퇴직연금 재정검증결과 보고서 |  | 첨 | 완 | 2021-11-04 | 9 |  | 완료
18 | 이케어 - 27 퇴직연금 재정검증안내 |  | 첨 | 완 | 2021-11-04 |  |  | 완료
19 | 이케어 - 28 퇴직연금 결산내역 통지 |  | 첨 | 완 | 2021-11-04 |  |  | 완료
20 | 이케어 - 29 퇴직연금 목표수익률달성안내 |  | 첨 | 완 | 2021-11-04 |  |  | 완료
21 | 이케어 - 30 퇴직연금 수수료납입결과 안내 |  | 첨 | 완 | 2021-11-04 |  |  | 완료
22 | 이케어 - 31 퇴직연금 운용방법 및 비율등록변경 안내 |  | 첨 | 완 | 2021-11-04 |  |  | 완료
23 | 이케어 - 32 퇴직연금 보유상품변경 결과 안내 |  | 첨 | 완 | 2021-11-01 |  |  | 완료
24 | 이케어 - 33 퇴직연금 지급 신청 내역 안내 |  | 첨 | 완 | 2021-10-29 |  |  | 완료
25 | 이케어 - 37 개인연금신탁 수익률 보고서(신탁재산 운용보고서) | - | 첨 | 완 | 2021-10-27 |  |  | 완료
26 | 이케어 - 38 퇴직연금 포괄운용상품 상품매수 안내 |  | 첨 | 완 | 2021-11-12 | 10 |  | 완료
27 | 이케어 - 48 광주대학교 예금계좌별 잔액현황서비스 |  | 첨 | 완 | 2021-11-12 |  | 스크롤 가능 여부 및 해당 페이지 테이블 마크업 방법 질문 필요 | 완료
28 | 이케어 - 65 개인신용정보이용및제공현황통지안내 |  | 첨 | 완 | 2021-11-12 |  |  | 완료
29 | 이케어 - 70 광주카드이용대금명세서 |  |  | 완 | 2021-11-12 |  |  | 완료
30 | 이케어 - 73 금융(거래)정보 제3자제공내역 안내_카드 |  | 첨 | 완 | 2021-11-12 |  |  | 완료
31 | 이케어 - 74 금소법 출고서류 | 템 |  | 완 | 2021-11-12 |  |  | 완료
32 | 이케어 - 92 장기카드대출(카드론) 만기도래 안내 | 템 | 첨 | 완 | 2021-11-12 |  | 첨부 : 타이틀기호 확인 필요 | 완료
33 | 이케어 - 19 특정금전신탁 운용보고서 |  |  | 완 | 2021-11-12 |  |  | 완료
34 | 이케어 - 20 불특정금전신탁 운용보고서_시가 |  | 첨 | 완 | 2021-11-12 |  |  | 완료
35 | 이케어 - 21 불특정금전신탁 운용보고서_장부가 |  | 첨 | 완 | 2021-11-12 |  |  | 완료
36 | 이케어 - 44 금리인하 요구권 안내문 | 템 |  | 완 | 2021-11-12 | 10
37 | 이케어 - 45 우대금리변동(예정)통지 |  |  | 완 | 2021-11-19 |  |  | 완료
38 | 이케어 - 63 전자어음 수취통지 |  |  | 완 | 2021-11-19 |  |  | 완료
39 | 이케어 - 64 JB금융지주그룹내고객정보제공내역안내 |  |  | 완 | 2021-11-19 |  |  | 완료
40 | 이케어 - 66 카드론약정확인서(보안) |  |  | 완 | 2021-11-19 |  |  | 완료
41 | 이케어 - 68 광주카드이용대금명세서(실시간) |  |  | 완 | 2021-11-19 |  |  | 완료
42 | 이케어 - 69 CTI연말소득공제 |  |  | 완 | 2021-11-19 |  |  | 완료
43 | 이케어 - 72 금융거래정보통지 | 템 |  | 완 | 2021-11-19 |  |  | 완료
44 | 이케어 - 78 기한이익상실보증인 e-mail 통지 |  |  | 완 | 2021-11-19 |  |  | 완료
45 | 이케어 - 79 기준금리변동통지안내 |  |  | 완 | 2021-11-19 |  |  | 완료
46 | 이케어 - 80 연체 등 채무불이행 사유발생 안내 |  |  | 완 | 2021-11-26 | 17 |  | 완료
47 | 이케어 - 3 수익증권 수시공시 | 템 |  | 완 | 2021-11-26
48 | 이케어 - 42 자동연장안내통지 |  |  | 완 | 2021-11-26 |  |  | 완료
49 | 이케어 - 43 대출원리금(이자)연체내역안내 |  |  | 완 | 2021-11-26 |  |  | 완료
50 | 이케어 - 49 전자어음 피분할배서내역 통지(보안) |  |  | 완 | 2021-11-26 |  |  | 완료
51 | 이케어 - 50 전자어음소지인변경통지대상(보안) |  |  | 완 | 2021-11-26 |  |  | 완료
52 | 이케어 - 51 전자어음부도어음입금통지대상(보안) |  |  | 완 | 2021-11-26 |  |  | 완료
53 | 이케어 - 52 전자어음부도통지대상(보안) |  |  | 완 | 2021-11-26 |  |  | 완료
54 | 이케어 - 53 전자어음결제통지대상(보안) |  |  | 완 | 2021-11-26 |  |  | 완료
55 | 이케어 - 54 전자어음 수취통지(보증발행)대상자 |  |  | 완 | 2021-11-26 |  |  | 완료
56 | 이케어 - 55 전자어음 보증승인취소대상자 |  |  | 완 | 2021-11-26 |  |  | 완료
57 | 이케어 - 57 전자어음 보증거부대상자 |  |  | 완 | 2021-11-26 |  |  | 완료
58 | 이케어 - 58 전자어음 보증승인대상자 |  |  | 완 | 2021-11-26 |  |  | 완료
59 | 이케어 - 59 전자어음 보증요청대상자 |  |  | 완 | 2021-11-26 |  |  | 완료
60 | 이케어 - 60 전자어음 반환(수령거부)통지 |  |  | 완 | 2021-11-26 |  |  | 완료
61 | 이케어 - 61 전자어음 소구요청통지 |  |  | 완 | 2021-11-26 |  |  | 완료
62 | 이케어 - 62 전자어음 피배서내역 통지 |  |  | 완 | 2021-11-26 |  |  | 완료
63 | 이케어 - 81 기준금리변동(예정)통지안내 |  |  | 완 | 2021-12-03 | 10 |  | 완료
64 | 이케어 - 82 클릭예금통장 거래내역서비스 |  |  | 완 | 2021-12-03 |  |  | 완료
65 | 이케어 - 84 납부원리금통지안내 |  |  | 완 | 2021-12-03 |  |  | 완료
66 | 이케어 - 1 목표수익률 통보 |  |  | 완 | 2021-12-03 |  |  | 완료
67 | 이케어 - 2 ELF잔고통보 |  |  | 완 | 2021-12-03 |  |  | 완료
68 | 이케어 - 16 퇴직연금 수수료 안내 |  |  | 완 | 2021-12-03 |  |  | 완료
69 | 이케어 - 17 퇴직연금 부담금 납입지연[미납]안내 |  |  | 완 | 2021-12-03 |  |  | 완료
70 | 이케어 - 39 신규대출내역안내 |  |  | 완 | 2021-12-03 |  |  | 완료
71 | 이케어 - 40 대출원리금(이자)상환기일도래안내 |  |  | 완 | 2021-12-03 |  |  | 완료
72 | 이케어 - 41 대출원리금만기도래안내 |  |  | 완 | 2021-12-03 |  |  | 완료
73 | 이케어 - 47 조선대학교 산학협력단 예금계좌별 잔액현황서비스 |  | 첨 | 완 | 2021-12-13 | 8 | 아이폰 view 관련 이슈로 인해 13일 발송
74 | 이케어 - 83 예금잔액조회서 |  | 첨 | 완 | 2021-12-13
75 | 이케어 - 8 거래내역조회 |  | 첨 | 완 | 2021-12-13
76 | 이케어 - 9 카드이용내역 |  | 첨 | 완 | 2021-12-13
77 | 이케어 - 14 이체결과 이메일 통보 | 템 |  | 완 | 2021-12-13
78 | 이케어 - 75 상품상담 답변메일 | 템 |  | 완 | 2021-12-13
79 | 이케어 - 85 명세서 수령지 변경 감사 메일 | 템 |  | 완 | 2021-12-13
80 | 이케어 - 87 온라인 접수안내 | 템 |  | 완 | 2021-12-13
Note on B9: leeje: 2021-10-14 전달
Note on H9: leeje: 2021-10-25 전달
Note on C13: leeje: 2021-11-01 수정
Note on C14: leeje: 2021-11-01 수정
Note on C20: leeje: 2021-10-29 수정(폰트및정렬)
Note on B21: leeje: 10월25일 월요일 전달
Note on H21: leeje: 2021-11-05 오전 전달
Note on B30: leeje: 11월 4일 목요일 전달
Note on G31: leeje: 11-08(월) 고이사님 송부
Note on D36: leeje: 2021-11-04완
Note on G40: leeje: 2021-11-12 총 11건 전달
Note on B59: leeje: 21-11-22(월) 전달받음

## 템플릿 작업방법
메일템플릿 작업 시 주의사항
1. 템플릿의 경우 |  | 2. 템플릿 + 첨부파일의 경우 |  | 3. 첨부파일의 경우
ex) 이케어 15번 디자인 파일 비교하며 템플릿(width:600px)으로 작업 |  | ex) 이케어 13번 |  | 1) 공통 템플릿 + 첨부파일 내용 이미지 ex) 이케어 16번 | 2) 첨부파일 내용 엑셀파일(이미지) 혹은 PDF 문서
| 작업O |  |  |  | ex) 이케어4번 : 디자인 파일 비교하며 첨부파일(width:800px)로 작업
실제로 작업해야 할 영역입니다.
작업x
공통 템플릿 첨부파일 확인방법 관련 템플릿입니다.
작업x
공통 보안 페이지 첨부파일 오픈 전 열리는 보안 페이지입니다.
작업x
공통 보안 페이지 첨부파일 오픈 전 열리는 보안 페이지입니다.
작업O
실제로 작업해야 할 영역입니다.
작업O
실제로 작업해야 할 영역입니다.